УТВЕРЖДАЮ

директор МОУ Глебовской ОШ

 Ивахненко С.В. приказ № 05 от 25 января 2022 г

План мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС в муниципальном общеобразовательном учреждении Глебовской основной школе

в 2021-2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Показатели (результат) |
|  | **1.Организационно-управленческая деятельность** |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС, на 2021 - 2022 учебный год | январь 2022 | Директор, педагоги школы | Утвержден план мероприятий |
| 1.2 | Назначение ответственных лиц к введению обновленных ФГОС | январь 2022 | директор | Назначены ответственные лица по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС |
| 1.3 | Обеспечение участия в региональном мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | до 01.03.2022 | Директор | Обеспечено участие в региональном мониторинге готовности ООО городского округа к введению обновленных ФГОС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Анализ результатов регионального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | до 15.03.2022 | Директор | По итогам анализа приняты управленческие решения |
| 1.5 | Анализ действующих УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС, определение дефицитов | март-апрель 2022 | Директор | Проанализированы действующие УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС, определены дефициты. Сформирован заказ на закупку УМК |
| 1.6 | Обеспечение участия в региональном мониторинге сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей с целью достижения планируемых результатов ООП (в том числе с учетом сущностей НП«Образование»: центра «Точка роста» Кванториумов, IT-кубов) | Сентябрь 2022 | Директор | Обеспечено участие в мониторинге сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей, ознакомлены с аналитической справкой ДО ЯО, приняты управленческие решения |
| 1.7 | Участие руководителя школы в региональном директорском клубе по вопросам введения обновленных ФГОС | Ноябрь2021- ноябрь 2022 | Директор | Директор принял участие не менее чем в 4 директорских клубах |
| 1.8 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2021–2022 годов | Август 2022 г. | Директор | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленые ФГОС НОО и ООО за период 2021–2022 годов |
| 1.9 | Проведение классного родительского собрания в 1-м классе, посвященного обучению по обновленным ФГОС НОО | Май, 2022 г. | Классный руководитель 1 класса | Протокол классного родительского собрания в 1-м классе, посвященного обучению по обновленным ФГОС НОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Проведение классного родительского собрания в 5-м классе, посвященного переходу на обновленные ФГОС ООО | Май, 2022 г. | Классный руководитель 5 класса | Протокол классного родительского собрания в 5-м классе, посвященного переходу на обновленные ФГОС ООО |
| 1.11 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022года | Директор | Устав образовательной организации |
| 1.12 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Июнь, сентябрь 2022 г. | Директор | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.13 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 г. | Директор | Должностные инструкции |
| 1.14 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | До 15.06.2022 г. | Рабочая группа | Протоколы заседанийрабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания. |
| 1.15 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 г. | Директор школы | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утвержденииобразовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам для 1-го и 5- го классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленныхФГОС НОО и ООО | До 31августа 2022 г. | Учителя-предметники | Рабочие программы педагогов по учебным предметам для 1-го и 5-го классов |
|  | **2. Работа с педагогами и образовательными организациями** |
| 2.1 | Проведение мониторинга кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС в школе | Февраль 2022 | Директор | Составлена аналитическая справка о кадровом обеспечении (педагогах, приступающих к работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года), ознакомлены с аналитической справкой, приняты управленческие решения |
| 2.2 | Обеспечение обучения педагогов на практико- ориентированных курсах повышения квалификации педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь- июнь 2022 | Директор | 100% педагогов, приступающих к работе в 1,5 классах с 01.09.2022 года, прошли обучение на курсах повышения квалификации |
| 2.3 | Обеспечение обучения директора школы на курсах (дистанционно) повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС (управленческий аспект) | Январь- июнь 2022 | директор | Обучены по программе введения обновленных ФГОС |
|  | **3. Информационно-методическое сопровождение** |
| 3.1 | Обеспечение участия административных команд школ, педагогов образовательных организаций в региональных семинарах, вебинарах по введению обновленных ФГОС | В течение 2022 года | директор | Обеспечено участие административных команд школ, педагогов в региональных семинарах,вебинарах по введению обновленных ФГОС |
| 3.2 | Проектирование образовательной деятельности школы в 2022/2023 уч. году с учетом методических рекомендаций, разработанных ГАУ ДПО ЯО ИРО(16 методических писем по учебным предметам, 1 методическое письмо - дляадминистрации ООО) | До 25.05.2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | При проектировании образовательной деятельности ООО в 2022/2023 уч. году учтены методические рекомендацииГАУ ДПО ЯО ИРО |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4. Организационно-методическое сопровождение** |
| 4.1 | Участие в деятельности профессиональных обучающихся сообществ учителей начальных классов по разработке рабочих программ для 1 класса по предметам начальной школы | Апрель- август 2022 | Учителя, работающие в 1классах | В ходе деятельности ПОС разработаны рабочие программы по всем предметам начальной школы для 1 класса и по всем предметам для 5 класса |
| 4.2 | Организация деятельности проблемно- творческих групп учителей-предметников по разработке рабочих программ для 5 класса | Апрель- август 2022 | Учителя, работающие в 5 классах | В ходе деятельности ПТГ разработаны рабочие программы по всем предметам для 5 класса |
| 4.3 | Участие в Августовской городской педагогической конференции, посвященной введению обновленных ФГОС | Август 2022 | Учителя | Приняли участие в Августовской конференции, подведены и обсуждены итоги готовности ООО к введению обновленных ФГОС |
|  4.4 | Обеспечение участия педагогических работников в межрегиональной видеоконференции «Педсовет76». Первые итоги введения обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы» | Декабрь 2022 | директор | В видеоконференции приняли участие административные и педагогические работники |
|  4.5 | Обеспечение участия административных и педагогических работников школы в работе секции, посвященной введению обновленных ФГОС, в рамках традиционной региональной итоговой конференции ГАУ ДПО ЯО ИРО | Ноябрь 2022 | директор | Обеспечено участие в секциях, посвященной введению обновленных ФГОС, в рамках региональной итоговой конференции ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 4.6 | Обеспечение административных и педагогических работников школы в региональных образовательных мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | В течение 2022 года | директор | Обеспечено участие в не менее 4 мероприятий в различных формах: мастер-классы, открытые уроки, круглые столы по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС |