**ОТЧЕТ**

 **о выполнении I этапа программы антирисковых мер**

**«Дефицит педагогических кадров».**

Согласно дорожной карте реализации данной программы по состоянию на 30 мая 2021 года

выполнены следующие запланированные мероприятия:

**«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер по направлению**

**«Дефицит педагогических кадров».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Участники** | **Показатель** | **Результат** | **Информация о выполнении, ссылка на подтверждающие документы** |
| 1. |  Анализ педагогического состава школы, с указанием количества преподаваемых часов | Февраль - март 2022 | Директор школы | Директор школы | Справка-анализ | Дан анализ педагогического состава школы | Приложение 1<https://disk.yandex.ru/i/dxQ3KvG4SBgeAw> |
| 2. |  Составление справки о потребности в педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год | Март 2022 | Директор школы | Учителя, директор школы | Справка о потребности в кадрах | Составлена справка о потребности в педкадрах. | Приложение 2<https://disk.yandex.ru/i/kGO34zGW3GxKOw> |
| 3. | Размещение объявлений на официальном сайте образовательной организации об имеющихся и прогнозируемых вакансиях в образовательной организации, информация в Управление образования  | Февраль – декабрь 2022 года (ежемесячно) | Директор школы | Педагогические работники | Информирование общественности о наличии или отсутствии вакансий в ОУ | Ежемесячная информация в Управление образования об имеющихся вакансиях | Приложение 3<https://disk.yandex.ru/i/cu6mqdDOGfo-uA> |
| 4. | Заключение договора о сетевом взаимодействии форме реализации образовательных программ | Апрель 2022 | Директор школы | Директор ОО | Заключен договор о сетевом взаимодействии с МОУ СШ № 1 в форме реализации образовательных программ | Договор сетевом взаимодействии заключен с МОУ СШ №1 | Приложение 4<https://disk.yandex.ru/d/z8pHVVDrvr0wlQ> |
| 5. | Консультации социального педагога по работе с родителями и детьми | Апрель-май 2022 | Социальный педагог МОУ СШ № 1 | Родители, учащиеся школы | Проведение консультаций социальным педагогом  | Аналитическая справка - 100% родителей 7-9 классов получили рекомендации | Приложение 5<https://disk.yandex.ru/i/MgYh6V897ZPU1g> |
| 6. | Консультации педагога-психолога | Март-май 2022 | Педагог-психолог МОУ СШ № 1 | Педагоги школы | Консультации педагога-психолога – 100% педагогов получили рекомендации | Аналитическая справкапо результатам диагностикиэмоционального выгоранияпедагогов МОУ Глебовская ОШапрель 2022 г. | Приложение 6<https://disk.yandex.ru/i/p6xzyTn0otcARg> |
| 7. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов | Март 2022 | Заместитель директора | Педагоги школы | 100% педагогов прошли диагностирование профессиональных затруднений  | Аналитическая справкапо результатам диагностики профессиональных затруднений педагогов МОУ Глебовская ОШ | Приложение 7 <https://disk.yandex.ru/i/cpz_9uku5bYTjA> |
| 8. | Организация консультирования учителей- предметников МОУ Глебовской ОШ с учителями- предметниками МОУ СШ №1 | Постоянно | Директор школы | Педагогические работники | Организация консультирования учителей- предметников МОУ Глебовской ОШ с учителями- предметниками МОУ СШ №1 | Проведено 3 онлайн – консультаций | Приложение 8<https://disk.yandex.ru/i/rD1aNEp36ZLl1Q> |

Директор школы С.В. Ивахненко