**ОТЧЕТ**

**о выполнении I этапа программы антирисковых мер**

**«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».**

Согласно дорожной карте реализации данной программы по состоянию на 30 мая 2021 года

выполнены следующие запланированные мероприятия:

**«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер по направлению**

**«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Участники** | **Показатель** | | **Результат** | **Информация о выполнении, ссылка на подтверждающие документы** |
| 1. | Комплексный анализ образовательной деятельности и условий ее реализации в школе. | Февраль- март 2022 г. | Директор | администрация, педагоги, социальный педагог,  педагог-психолог, | Справляемость обучающихся 7-х классов – 50% по математике; 8-х классов по русскому языку, математике и физике – 67%  Повторная сдача ГИА-ОГЭ по математике. | | Справка-анализ образовательной деятельности и условия её реализации в Глебовой школе (по результатам ГИА-ОГЭ и ВПР). | Приложение1  <https://disk.yandex.ru/i/45WFJK7jq_HsjQ> |
| 2. | -Обмен педагогическим опытом:  Онлайн- консультации между учителями –предметниками; видеоурок, | Май 2022 | Директор,  учителя-  предметники,  педагог-  психолог, | педагоги | 3 мероприятия | | \*16 мая 2022 года был проведен видеоурок на платформе ZOOM с обучающимися 9 класса МОУ ГЛЕБОВСКАЯ ОШ на тему «Экзамен- это не стресс», где была сформирована психологическая готовность обучающихся к экзамену.  \* 15.04.2022г. и 22.04.2022 года Онлайн-консультации между педагогами-математиками и русского языка по подготовке обучающихся к участию в проведении ОГЭ. | Приложение 2  <https://disk.yandex.ru/i/EcEmf_S4N9QJQQ>  Приложение 3  <https://disk.yandex.ru/i/7BcoeIdIJPB1KA> |
| 3. | Диагностика/мониторинг учебной мотивации и тревожности обучающихся.  Памятки для родителей неуспевающих учеников, учителей, самих учеников. | Март  2022 | Директор,  учителя- предметники, социальный педагог, педагог- психолог,  классные руководители | Обучающиеся, родители | | 100% обучающихся 8-9-х классов прошли диагностику мотивации и получили рекомендации.  100 % родителей обучающихся получили памятки. | * 18 марта 2022г., Беседы педагога-психолога МОУ СШ № 1 с администрацией МОУ ГЛЕБОВСКАЯ ОШ по вопросам диагностики и анкетирования старшеклассников школы.   29 марта 2022 года были даны рекомендации по диагностике мотивации обучающихся 8-9-х классов и предоставлены методические материалы | Приложение 4  <https://disk.yandex.ru/i/-rIRcVBUSUGuig>  Приложение 5  <https://disk.yandex.ru/i/-KJh0htDf_GB0Q> |
| 4. | Индивидуальные рекомендации для родителей и детей.  Беседа с обучающимися по выявлению причин неуспешности  (диагностика ШТУР)  Беседа с обучающимися,  родителями и учителями. | Апрель- май  2022 | Директор,  учителя-  предметники | педагоги,  педагог-психолог, руководители ШМО,  обучающиеся | | Получены индивидуальные рекомендации, выявлены причины неуспешности. | * 12 мая 2022г. Беседы педагога-психолога МОУ СШ № 1 с администрацией МОУ ГЛЕБОВСКАЯ ОШ по вопросам анкетирования старшеклассников школы. | Приложение 6  <https://disk.yandex.ru/i/MfoMOLjp23PZzg>  Приложение 7  <https://disk.yandex.ru/i/qLQ05EQcNnP04g>  Приложение 8  <https://disk.yandex.ru/i/kel8VLW8a83Iyw> |
| 5. | 1.Анкета/мониторинг для  родителей об интересах,  увлечениях детей, их планах на будущее.  2.Родительские собрания по темам: «Дети - наше будущее».  3.Консультации, индивидуальные  беседы с родителями. | Май 2022г. | Директор,  учителя-  предметники,  классные руководители, социальный педагог | Родители  обучающихся | | 100% родителей 8-9 классов прошли анкетирование  Получены рекомендации психолога. | 12 мая 2022г. Предоставлены методические материалы для проведения профилактической работы с участниками образовательного процесса: буклеты, материалы к родительским собраниям, презентации для обучающихся, материалы для классных руководителей. (служебная записка социального педагога МОУ СШ № 1). | Приложение 9  <https://disk.yandex.ru/i/bwRzZbucx_4ojg>  Приложение 10  <https://disk.yandex.ru/i/xNNLbYqHKTMhhg>  Приложение 11.  <https://disk.yandex.ru/i/_EQjTEzl2mHgKQ> |

Согласно дорожной карте реализация программы данного риска запланированные мероприятия выполнены не на 100%: не проведены мастер-классы, открытие уроки педагогами –предметниками в связи загруженностью учителей школ, совпадением смен обучения и отсутствия транспорта. Большинство мероприятий было проведено в онлайн- режиме.